## 과업수행계획(일정표)
구분 | 단계 | 대분류 | 소분류 | 대분류코드 | 소분류코드 | 산출물 | 필수 | 책임자 | 4월 | [24 empty] | 5월 | [14 empty] | R&R | 세부일정
[9 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
비즈니스이해 | 컨설팅 | 비즈니스 이해 | 프로젝트 계획 | A | A-1 | 프로젝트 계획서 | 필수 | 이동진 | bar: 4월 6 to 4월 8
|  |  | 범위 설정 |  | A-2 | SOW | 필수 | 이동진 | bar: 4월 8
|  | 프로젝트 정의 | 프로젝트 정의 | B | B-1 | 프로젝트 정의서 | 필수 | 이동진 | bar: 4월 9
|  |  | 수행계획 |  | B-2 | WBS | 필수 | 이동진 | bar: 4월 9
|  | 프로젝트 위험계획 | 위험 계획 | C | C-1 | 식별 가능 위험 목록서 |  | 이동진 | bar: 4월 9
[5 empty] | C-2 |  |  | 이동진 | bar: 4월 9
데이터 준비 | 컨설팅 | 필요데이터 정의 | 데이터 획득 | D | D-1 | 데이터 획득 계획서 | 필수 | 이다원 | bar: 4월 10 to 4월 11
|  | 데이터스토어 설계 | 정형데이터 설계 | E | E-1 | 데이터 설계서 데이터 매핑정의서 | 필수 | 이다원 | bar: 4월 11
|  |  | 비정형데이터 설계 |  | E-2 | bar: 4월 11
|  | 데이터 수집 | 항공 데이터 크롤링 | F | F-1-1 | 항공 데이터 | 필수 | 변경수 | [41 empty] | 일주일 단위로 업데이트 | bar: 4월 12 to 5월 5
|  |  | 전세계 코로나데이터 |  | F-1-2 | 코로나 데이터 | 필수 | 이다원 | [41 empty] | 일주일 단위로 업데이트 | bar: 4월 12 to 5월 5
|  |  | 입항 정보 크롤링 |  | F-1-3 | 입항 데이터 | 필수 | 강지혜 | [41 empty] | 일주일 단위로 업데이트 | bar: 4월 12 to 5월 5
|  |  | WHO 데이터 크롤링 |  | F-1-4 | 질병 발생 데이터 | 필수 | 이동진 | [41 empty] | 1,2,3차 데이터 제공 | bar: 4월 12 to 5월 5
|  |  | KT로밍데이터 |  | F-1-5 | KT 데이터 | 필수 | 이동진 | [41 empty] | 1,2,3차 데이터 제공 | bar: 4월 12 to 5월 5
|  |  | 해외기사 |  | F-1-6 |  | 필수 | 이동진 | [41 empty] | 1,2,3차 데이터 제공 | bar: 4월 12 to 5월 5
|  |  | 정합성 점검 |  | F-2 | 데이터 정합성 보고서 | 필수 | 강지혜/ 이다원 | bar: 4월 23 to 4월 24
데이터 분석 | 데이터 모델링 | 분석데이터 준비 | 비즈니스 룰 확인 | G | G-1 |  |  | 이다원 | bar: 4월 20 to 4월 22
|  |  | 분석용 데이터 |  | G-2 | 분석용 데이터셋 | 필수 | 변경수 | bar: 4월 20 to 4월 22
|  | 전처리 | 자연어(NLP) | H | H-1 | 분절및 토큰화 |  | 이동진 | bar: 4월 20 to 4월 22
|  |  | 수집 데이터 |  | H-2 | 전처리 보고서 | 필수 | 변경수 | bar: 4월 20 to 4월 22
|  | 변수 생성 | 요약변수 | I | I-1 |  |  | 변경수 | bar: 4월 20 to 4월 22
|  |  | 파생변수 |  | I-2 | 생성 보고서 | 필수 | 변경수 | bar: 4월 20 to 4월 22
|  | 데이터 분할 | 학습용 | J | J-1 |  |  | 변경수 | bar: 4월 22 to 4월 24
|  |  | 검증용 |  | J-2 |  |  | 변경수 | bar: 4월 22 to 4월 24
|  |  | 테스트용 |  | J-3 | 데이터 분할 보고서 | 필수 | 변경수 | bar: 4월 22 to 4월 24
|  | 변수 선택 | EDA | K | K-1 |  |  | 이동진 | bar: 4월 24 to 4월 30
|  |  | 통계적 기법 |  | K-2 |  |  | 이동진 | bar: 4월 24 to 4월 30
|  | 모형 개발 | 개발 모형 선택 | L | L-1 |  |  | 변경수 | bar: 4월 25 to 4월 30
|  |  | 모형 학습 |  | L-2 |  |  | 변경수 | bar: 4월 25 to 4월 30
|  |  | 모형 비교 및 선정 |  | L-3 | 모형 개발 보고서 | 필수 | 변경수 | bar: 4월 28 to 4월 30
|  | 모형 확정 | 모형 테스트 | M | M-1 | 모형 개발 결과 보고서 | 필수 | 변경수 | bar: 4월 28 to 4월 30
| 크롤링 데이터 모델링 | 분석데이터 준비 | 비즈니스 룰 확인 | UG | UG-1 |  |  | 이다원 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  |  | 항공/항만 데이터 |  |  |  |  | 이다원 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  |  | 데이터 |  | UG-2 | 분석용 데이터셋 | 필수 | 강지혜 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  | 전처리 | 전처리 | UH | UH-1 |  |  | 이다원 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  |  | 전처리 |  | UH-2 |  |  | 강지혜 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  |  | 이상치 인식/처리 |  | UH-3 | 전처리 보고서 | 필수 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  | 변수 생성 | 요약변수 | UI | UI-1 |  |  | 강/이다 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  |  | 파생변수 |  | UI-2 | 생성 보고서 | 필수 | 강/이다 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  | 데이터 분할 | 학습용 | UJ | UJ-1 |  |  | 강/이다 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  |  | 검증용 |  | UJ-2 |  |  | 강/이다 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  |  | 테스트용 |  | UJ-3 | 데이터 분할 보고서 | 필수 | 강/이다 | bar: 4월 26 to 5월 2
|  | 변수 선택 | EDA | UK | UK-1 |  |  | 강/이다 | bar: 4월 29 to 5월 3
|  |  | 통계적 기법 |  | UK-2 |  |  | 강/이다 | bar: 4월 29 to 5월 3
|  |  | 머신러닝 기법 |  | UK-3 | 변수 선택 보고서 | 필수 | 강/이다 | bar: 4월 29 to 5월 3
|  | 모형 개발 | 개발 모형 선택 | UL | UL-1 |  |  | 강/이다 | bar: 4월 29 to 5월 3
|  |  | 모형 학습 |  | UL-2 |  |  | 강/이다 | bar: 4월 29 to 5월 3
|  |  | 모형 비교 및 선정 |  | UL-3 | 모형 개발 보고서 | 필수 | 강/이다 | bar: 4월 29 to 5월 3
|  | 모형 확정 | 모형 테스트 | UM | UM-1 | 모형 개발 결과 보고서 | 필수 | 강/이다 | bar: 4월 29 to 5월 3
시스템 구현 | 구현/테스트 | 설계 및 구현 | 시스템 분석 설계 | N | N-1 | 앱 시스템 설계서 | 필수 | 변경수 | bar: 4월 28 to 4월 29
|  |  | 시스템 구현 |  | N-2 | 앱 구현 |  | 변경수 | bar: 4월 28 to 4월 29
|  | 시스템 테스트 | 시스템 테스트 | O | O-1 | 앱 시스템 테스트 | 필수 | 변경수 | bar: 4월 28 to 4월 29
|  |  | 시스템 오류 수정 |  | O-2 | 앱 오류 보완 |  | 변경수 | bar: 4월 28 to 5월 3
평가 및 전개 | 모형개발/ 컨설팅 | 모형 결합 | 모형 확정 | P | P-1 |  |  | 변경수 | bar: 4월 30 to 5월 3
|  |  | 모형 결합 |  | P-2 | 모형 결합 보고서 |  | 변경수 | bar: 4월 30 to 5월 3
|  | 최종모형 검증 | 최종테스트 | Q | Q-1 | 최종 테스트 보고서 | 필수 | 이다원 | bar: 5월 4 to 5월 6
|  | 모형 개발 보고서 | 최종모형개발 보고 | S | S-1 | 최종 모형 완료 보고서 | 필수 | 이다원 | bar: 5월 4 to 5월 6
시각화 및 전산시스템 설계 및 구축 | 설계 | 분석 | 요구사항정의 | T | T-1 | 요구사항정의서 |  | 이다원 | bar: 5월 3 to 5월 4
|  | 화면설계 | UI 설계 |  | T-2 | UI 설계서 |  | 변경수 | bar: 5월 3 to 5월 4
|  | 시스템설계 | Architecture설계 |  | T-3 | 시스템구성도 | 필수 | 이다원 | bar: 5월 3 to 5월 4
|  |  | 프로그램설계 |  | T-4 | 프로그램명세서 | 필수 | 변경수 | bar: 5월 5 to 5월 6
| 전산구현 | 개발 | 프로그램코딩 | U | U-1 |  |  | 변경수 | bar: 5월 5 to 5월 6
|  | 테스트 | 단위테스트 |  | U-2 |  |  | 이동진 | bar: 5월 5 to 5월 6
|  |  | 통합테스트실시 |  | U-3 | 최종 테스트 | 필수 | 이다원 | bar: 5월 5 to 5월 6
최종보고회 | 최종보고 | 최종 보고 | 최종보고서 | Y | Y-1 | 최종보고서 | 필수 | 강지혜 | bar: 5월 6 to 5월 7
| 시스템 시연 | 시연회 | 시연 시나리오 | Z | Z-1 | 시연 시나리오 | 필수 | 강지혜 | bar: 5월 6 to 5월 7
|  |  | 시연용 데이터 |  | Z-2 | 시연용 데이터 | 필수 | 변경수 | bar: 5월 6 to 5월 7
|  |  | 시연회 |  | Z-3 | 발표 및 시연 | 필수 | 이다원 | bar: 5월 8
┗